## 周报总览
每周总结报告 | 每周总结报告 | 每周总结报告 | 每周总结报告
《墨灯守巷》第二周项目进度总结 | 《墨灯守巷》第二周项目进度总结 | 《墨灯守巷》第二周项目进度总结 | 《墨灯守巷》第二周项目进度总结
组别 | 第1组
游戏名 | 墨灯守巷
时间周期 | 第二周
本周进度概览 | 本周进度概览 | 本周进度概览 | 本周进度概览
本周开发重点围绕项目计划书中第二周阶段验收标准展开，即完成第一关灰盒原型、玩家攻击、敌人生成、敌人受击与死亡、灯笼耐久系统以及基础胜负判断。当前项目已经形成较完整的第一关最小玩法闭环：敌人会按波次生成并向灯笼移动，攻击灯笼会降低耐久；玩家可以移动、跳跃、攻击敌人、修复灯笼；击败敌人可以获得墨点并提升武器能力；所有灯笼熄灭会失败，清除波次可胜利。 | 本周开发重点围绕项目计划书中第二周阶段验收标准展开，即完成第一关灰盒原型、玩家攻击、敌人生成、敌人受击与死亡、灯笼耐久系统以及基础胜负判断。当前项目已经形成较完整的第一关最小玩法闭环：敌人会按波次生成并向灯笼移动，攻击灯笼会降低耐久；玩家可以移动、跳跃、攻击敌人、修复灯笼；击败敌人可以获得墨点并提升武器能力；所有灯笼熄灭会失败，清除波次可胜利。 | 本周开发重点围绕项目计划书中第二周阶段验收标准展开，即完成第一关灰盒原型、玩家攻击、敌人生成、敌人受击与死亡、灯笼耐久系统以及基础胜负判断。当前项目已经形成较完整的第一关最小玩法闭环：敌人会按波次生成并向灯笼移动，攻击灯笼会降低耐久；玩家可以移动、跳跃、攻击敌人、修复灯笼；击败敌人可以获得墨点并提升武器能力；所有灯笼熄灭会失败，清除波次可胜利。 | 本周开发重点围绕项目计划书中第二周阶段验收标准展开，即完成第一关灰盒原型、玩家攻击、敌人生成、敌人受击与死亡、灯笼耐久系统以及基础胜负判断。当前项目已经形成较完整的第一关最小玩法闭环：敌人会按波次生成并向灯笼移动，攻击灯笼会降低耐久；玩家可以移动、跳跃、攻击敌人、修复灯笼；击败敌人可以获得墨点并提升武器能力；所有灯笼熄灭会失败，清除波次可胜利。
本周开发重点围绕项目计划书中第二周阶段验收标准展开，即完成第一关灰盒原型、玩家攻击、敌人生成、敌人受击与死亡、灯笼耐久系统以及基础胜负判断。当前项目已经形成较完整的第一关最小玩法闭环：敌人会按波次生成并向灯笼移动，攻击灯笼会降低耐久；玩家可以移动、跳跃、攻击敌人、修复灯笼；击败敌人可以获得墨点并提升武器能力；所有灯笼熄灭会失败，清除波次可胜利。 | 本周开发重点围绕项目计划书中第二周阶段验收标准展开，即完成第一关灰盒原型、玩家攻击、敌人生成、敌人受击与死亡、灯笼耐久系统以及基础胜负判断。当前项目已经形成较完整的第一关最小玩法闭环：敌人会按波次生成并向灯笼移动，攻击灯笼会降低耐久；玩家可以移动、跳跃、攻击敌人、修复灯笼；击败敌人可以获得墨点并提升武器能力；所有灯笼熄灭会失败，清除波次可胜利。 | 本周开发重点围绕项目计划书中第二周阶段验收标准展开，即完成第一关灰盒原型、玩家攻击、敌人生成、敌人受击与死亡、灯笼耐久系统以及基础胜负判断。当前项目已经形成较完整的第一关最小玩法闭环：敌人会按波次生成并向灯笼移动，攻击灯笼会降低耐久；玩家可以移动、跳跃、攻击敌人、修复灯笼；击败敌人可以获得墨点并提升武器能力；所有灯笼熄灭会失败，清除波次可胜利。 | 本周开发重点围绕项目计划书中第二周阶段验收标准展开，即完成第一关灰盒原型、玩家攻击、敌人生成、敌人受击与死亡、灯笼耐久系统以及基础胜负判断。当前项目已经形成较完整的第一关最小玩法闭环：敌人会按波次生成并向灯笼移动，攻击灯笼会降低耐久；玩家可以移动、跳跃、攻击敌人、修复灯笼；击败敌人可以获得墨点并提升武器能力；所有灯笼熄灭会失败，清除波次可胜利。
本周开发重点围绕项目计划书中第二周阶段验收标准展开，即完成第一关灰盒原型、玩家攻击、敌人生成、敌人受击与死亡、灯笼耐久系统以及基础胜负判断。当前项目已经形成较完整的第一关最小玩法闭环：敌人会按波次生成并向灯笼移动，攻击灯笼会降低耐久；玩家可以移动、跳跃、攻击敌人、修复灯笼；击败敌人可以获得墨点并提升武器能力；所有灯笼熄灭会失败，清除波次可胜利。 | 本周开发重点围绕项目计划书中第二周阶段验收标准展开，即完成第一关灰盒原型、玩家攻击、敌人生成、敌人受击与死亡、灯笼耐久系统以及基础胜负判断。当前项目已经形成较完整的第一关最小玩法闭环：敌人会按波次生成并向灯笼移动，攻击灯笼会降低耐久；玩家可以移动、跳跃、攻击敌人、修复灯笼；击败敌人可以获得墨点并提升武器能力；所有灯笼熄灭会失败，清除波次可胜利。 | 本周开发重点围绕项目计划书中第二周阶段验收标准展开，即完成第一关灰盒原型、玩家攻击、敌人生成、敌人受击与死亡、灯笼耐久系统以及基础胜负判断。当前项目已经形成较完整的第一关最小玩法闭环：敌人会按波次生成并向灯笼移动，攻击灯笼会降低耐久；玩家可以移动、跳跃、攻击敌人、修复灯笼；击败敌人可以获得墨点并提升武器能力；所有灯笼熄灭会失败，清除波次可胜利。 | 本周开发重点围绕项目计划书中第二周阶段验收标准展开，即完成第一关灰盒原型、玩家攻击、敌人生成、敌人受击与死亡、灯笼耐久系统以及基础胜负判断。当前项目已经形成较完整的第一关最小玩法闭环：敌人会按波次生成并向灯笼移动，攻击灯笼会降低耐久；玩家可以移动、跳跃、攻击敌人、修复灯笼；击败敌人可以获得墨点并提升武器能力；所有灯笼熄灭会失败，清除波次可胜利。
本周开发重点围绕项目计划书中第二周阶段验收标准展开，即完成第一关灰盒原型、玩家攻击、敌人生成、敌人受击与死亡、灯笼耐久系统以及基础胜负判断。当前项目已经形成较完整的第一关最小玩法闭环：敌人会按波次生成并向灯笼移动，攻击灯笼会降低耐久；玩家可以移动、跳跃、攻击敌人、修复灯笼；击败敌人可以获得墨点并提升武器能力；所有灯笼熄灭会失败，清除波次可胜利。 | 本周开发重点围绕项目计划书中第二周阶段验收标准展开，即完成第一关灰盒原型、玩家攻击、敌人生成、敌人受击与死亡、灯笼耐久系统以及基础胜负判断。当前项目已经形成较完整的第一关最小玩法闭环：敌人会按波次生成并向灯笼移动，攻击灯笼会降低耐久；玩家可以移动、跳跃、攻击敌人、修复灯笼；击败敌人可以获得墨点并提升武器能力；所有灯笼熄灭会失败，清除波次可胜利。 | 本周开发重点围绕项目计划书中第二周阶段验收标准展开，即完成第一关灰盒原型、玩家攻击、敌人生成、敌人受击与死亡、灯笼耐久系统以及基础胜负判断。当前项目已经形成较完整的第一关最小玩法闭环：敌人会按波次生成并向灯笼移动，攻击灯笼会降低耐久；玩家可以移动、跳跃、攻击敌人、修复灯笼；击败敌人可以获得墨点并提升武器能力；所有灯笼熄灭会失败，清除波次可胜利。 | 本周开发重点围绕项目计划书中第二周阶段验收标准展开，即完成第一关灰盒原型、玩家攻击、敌人生成、敌人受击与死亡、灯笼耐久系统以及基础胜负判断。当前项目已经形成较完整的第一关最小玩法闭环：敌人会按波次生成并向灯笼移动，攻击灯笼会降低耐久；玩家可以移动、跳跃、攻击敌人、修复灯笼；击败敌人可以获得墨点并提升武器能力；所有灯笼熄灭会失败，清除波次可胜利。
本周开发重点围绕项目计划书中第二周阶段验收标准展开，即完成第一关灰盒原型、玩家攻击、敌人生成、敌人受击与死亡、灯笼耐久系统以及基础胜负判断。当前项目已经形成较完整的第一关最小玩法闭环：敌人会按波次生成并向灯笼移动，攻击灯笼会降低耐久；玩家可以移动、跳跃、攻击敌人、修复灯笼；击败敌人可以获得墨点并提升武器能力；所有灯笼熄灭会失败，清除波次可胜利。 | 本周开发重点围绕项目计划书中第二周阶段验收标准展开，即完成第一关灰盒原型、玩家攻击、敌人生成、敌人受击与死亡、灯笼耐久系统以及基础胜负判断。当前项目已经形成较完整的第一关最小玩法闭环：敌人会按波次生成并向灯笼移动，攻击灯笼会降低耐久；玩家可以移动、跳跃、攻击敌人、修复灯笼；击败敌人可以获得墨点并提升武器能力；所有灯笼熄灭会失败，清除波次可胜利。 | 本周开发重点围绕项目计划书中第二周阶段验收标准展开，即完成第一关灰盒原型、玩家攻击、敌人生成、敌人受击与死亡、灯笼耐久系统以及基础胜负判断。当前项目已经形成较完整的第一关最小玩法闭环：敌人会按波次生成并向灯笼移动，攻击灯笼会降低耐久；玩家可以移动、跳跃、攻击敌人、修复灯笼；击败敌人可以获得墨点并提升武器能力；所有灯笼熄灭会失败，清除波次可胜利。 | 本周开发重点围绕项目计划书中第二周阶段验收标准展开，即完成第一关灰盒原型、玩家攻击、敌人生成、敌人受击与死亡、灯笼耐久系统以及基础胜负判断。当前项目已经形成较完整的第一关最小玩法闭环：敌人会按波次生成并向灯笼移动，攻击灯笼会降低耐久；玩家可以移动、跳跃、攻击敌人、修复灯笼；击败敌人可以获得墨点并提升武器能力；所有灯笼熄灭会失败，清除波次可胜利。
当前风险与后续重点 | 当前风险与后续重点 | 当前风险与后续重点 | 当前风险与后续重点
总体来看，第二周目标基本完成，并且部分内容已经超出原计划进入第三周的波次、UI、动画表现和资源替换阶段。当前不足主要集中在：第一关仍偏灰盒与原型状态，UI 仍以 C++ Canvas HUD 为主，音效、粒子、玩家血量、灯火弹、正式暂停菜单和后处理效果尚未完善；快速敌人和自爆敌人的独立美术表现仍需继续区分；主角 Tomoe 的移动动画和攻击动画还需要继续调试。 | 总体来看，第二周目标基本完成，并且部分内容已经超出原计划进入第三周的波次、UI、动画表现和资源替换阶段。当前不足主要集中在：第一关仍偏灰盒与原型状态，UI 仍以 C++ Canvas HUD 为主，音效、粒子、玩家血量、灯火弹、正式暂停菜单和后处理效果尚未完善；快速敌人和自爆敌人的独立美术表现仍需继续区分；主角 Tomoe 的移动动画和攻击动画还需要继续调试。 | 总体来看，第二周目标基本完成，并且部分内容已经超出原计划进入第三周的波次、UI、动画表现和资源替换阶段。当前不足主要集中在：第一关仍偏灰盒与原型状态，UI 仍以 C++ Canvas HUD 为主，音效、粒子、玩家血量、灯火弹、正式暂停菜单和后处理效果尚未完善；快速敌人和自爆敌人的独立美术表现仍需继续区分；主角 Tomoe 的移动动画和攻击动画还需要继续调试。 | 总体来看，第二周目标基本完成，并且部分内容已经超出原计划进入第三周的波次、UI、动画表现和资源替换阶段。当前不足主要集中在：第一关仍偏灰盒与原型状态，UI 仍以 C++ Canvas HUD 为主，音效、粒子、玩家血量、灯火弹、正式暂停菜单和后处理效果尚未完善；快速敌人和自爆敌人的独立美术表现仍需继续区分；主角 Tomoe 的移动动画和攻击动画还需要继续调试。
总体来看，第二周目标基本完成，并且部分内容已经超出原计划进入第三周的波次、UI、动画表现和资源替换阶段。当前不足主要集中在：第一关仍偏灰盒与原型状态，UI 仍以 C++ Canvas HUD 为主，音效、粒子、玩家血量、灯火弹、正式暂停菜单和后处理效果尚未完善；快速敌人和自爆敌人的独立美术表现仍需继续区分；主角 Tomoe 的移动动画和攻击动画还需要继续调试。 | 总体来看，第二周目标基本完成，并且部分内容已经超出原计划进入第三周的波次、UI、动画表现和资源替换阶段。当前不足主要集中在：第一关仍偏灰盒与原型状态，UI 仍以 C++ Canvas HUD 为主，音效、粒子、玩家血量、灯火弹、正式暂停菜单和后处理效果尚未完善；快速敌人和自爆敌人的独立美术表现仍需继续区分；主角 Tomoe 的移动动画和攻击动画还需要继续调试。 | 总体来看，第二周目标基本完成，并且部分内容已经超出原计划进入第三周的波次、UI、动画表现和资源替换阶段。当前不足主要集中在：第一关仍偏灰盒与原型状态，UI 仍以 C++ Canvas HUD 为主，音效、粒子、玩家血量、灯火弹、正式暂停菜单和后处理效果尚未完善；快速敌人和自爆敌人的独立美术表现仍需继续区分；主角 Tomoe 的移动动画和攻击动画还需要继续调试。 | 总体来看，第二周目标基本完成，并且部分内容已经超出原计划进入第三周的波次、UI、动画表现和资源替换阶段。当前不足主要集中在：第一关仍偏灰盒与原型状态，UI 仍以 C++ Canvas HUD 为主，音效、粒子、玩家血量、灯火弹、正式暂停菜单和后处理效果尚未完善；快速敌人和自爆敌人的独立美术表现仍需继续区分；主角 Tomoe 的移动动画和攻击动画还需要继续调试。
总体来看，第二周目标基本完成，并且部分内容已经超出原计划进入第三周的波次、UI、动画表现和资源替换阶段。当前不足主要集中在：第一关仍偏灰盒与原型状态，UI 仍以 C++ Canvas HUD 为主，音效、粒子、玩家血量、灯火弹、正式暂停菜单和后处理效果尚未完善；快速敌人和自爆敌人的独立美术表现仍需继续区分；主角 Tomoe 的移动动画和攻击动画还需要继续调试。 | 总体来看，第二周目标基本完成，并且部分内容已经超出原计划进入第三周的波次、UI、动画表现和资源替换阶段。当前不足主要集中在：第一关仍偏灰盒与原型状态，UI 仍以 C++ Canvas HUD 为主，音效、粒子、玩家血量、灯火弹、正式暂停菜单和后处理效果尚未完善；快速敌人和自爆敌人的独立美术表现仍需继续区分；主角 Tomoe 的移动动画和攻击动画还需要继续调试。 | 总体来看，第二周目标基本完成，并且部分内容已经超出原计划进入第三周的波次、UI、动画表现和资源替换阶段。当前不足主要集中在：第一关仍偏灰盒与原型状态，UI 仍以 C++ Canvas HUD 为主，音效、粒子、玩家血量、灯火弹、正式暂停菜单和后处理效果尚未完善；快速敌人和自爆敌人的独立美术表现仍需继续区分；主角 Tomoe 的移动动画和攻击动画还需要继续调试。 | 总体来看，第二周目标基本完成，并且部分内容已经超出原计划进入第三周的波次、UI、动画表现和资源替换阶段。当前不足主要集中在：第一关仍偏灰盒与原型状态，UI 仍以 C++ Canvas HUD 为主，音效、粒子、玩家血量、灯火弹、正式暂停菜单和后处理效果尚未完善；快速敌人和自爆敌人的独立美术表现仍需继续区分；主角 Tomoe 的移动动画和攻击动画还需要继续调试。
总体来看，第二周目标基本完成，并且部分内容已经超出原计划进入第三周的波次、UI、动画表现和资源替换阶段。当前不足主要集中在：第一关仍偏灰盒与原型状态，UI 仍以 C++ Canvas HUD 为主，音效、粒子、玩家血量、灯火弹、正式暂停菜单和后处理效果尚未完善；快速敌人和自爆敌人的独立美术表现仍需继续区分；主角 Tomoe 的移动动画和攻击动画还需要继续调试。 | 总体来看，第二周目标基本完成，并且部分内容已经超出原计划进入第三周的波次、UI、动画表现和资源替换阶段。当前不足主要集中在：第一关仍偏灰盒与原型状态，UI 仍以 C++ Canvas HUD 为主，音效、粒子、玩家血量、灯火弹、正式暂停菜单和后处理效果尚未完善；快速敌人和自爆敌人的独立美术表现仍需继续区分；主角 Tomoe 的移动动画和攻击动画还需要继续调试。 | 总体来看，第二周目标基本完成，并且部分内容已经超出原计划进入第三周的波次、UI、动画表现和资源替换阶段。当前不足主要集中在：第一关仍偏灰盒与原型状态，UI 仍以 C++ Canvas HUD 为主，音效、粒子、玩家血量、灯火弹、正式暂停菜单和后处理效果尚未完善；快速敌人和自爆敌人的独立美术表现仍需继续区分；主角 Tomoe 的移动动画和攻击动画还需要继续调试。 | 总体来看，第二周目标基本完成，并且部分内容已经超出原计划进入第三周的波次、UI、动画表现和资源替换阶段。当前不足主要集中在：第一关仍偏灰盒与原型状态，UI 仍以 C++ Canvas HUD 为主，音效、粒子、玩家血量、灯火弹、正式暂停菜单和后处理效果尚未完善；快速敌人和自爆敌人的独立美术表现仍需继续区分；主角 Tomoe 的移动动画和攻击动画还需要继续调试。
总体来看，第二周目标基本完成，并且部分内容已经超出原计划进入第三周的波次、UI、动画表现和资源替换阶段。当前不足主要集中在：第一关仍偏灰盒与原型状态，UI 仍以 C++ Canvas HUD 为主，音效、粒子、玩家血量、灯火弹、正式暂停菜单和后处理效果尚未完善；快速敌人和自爆敌人的独立美术表现仍需继续区分；主角 Tomoe 的移动动画和攻击动画还需要继续调试。 | 总体来看，第二周目标基本完成，并且部分内容已经超出原计划进入第三周的波次、UI、动画表现和资源替换阶段。当前不足主要集中在：第一关仍偏灰盒与原型状态，UI 仍以 C++ Canvas HUD 为主，音效、粒子、玩家血量、灯火弹、正式暂停菜单和后处理效果尚未完善；快速敌人和自爆敌人的独立美术表现仍需继续区分；主角 Tomoe 的移动动画和攻击动画还需要继续调试。 | 总体来看，第二周目标基本完成，并且部分内容已经超出原计划进入第三周的波次、UI、动画表现和资源替换阶段。当前不足主要集中在：第一关仍偏灰盒与原型状态，UI 仍以 C++ Canvas HUD 为主，音效、粒子、玩家血量、灯火弹、正式暂停菜单和后处理效果尚未完善；快速敌人和自爆敌人的独立美术表现仍需继续区分；主角 Tomoe 的移动动画和攻击动画还需要继续调试。 | 总体来看，第二周目标基本完成，并且部分内容已经超出原计划进入第三周的波次、UI、动画表现和资源替换阶段。当前不足主要集中在：第一关仍偏灰盒与原型状态，UI 仍以 C++ Canvas HUD 为主，音效、粒子、玩家血量、灯火弹、正式暂停菜单和后处理效果尚未完善；快速敌人和自爆敌人的独立美术表现仍需继续区分；主角 Tomoe 的移动动画和攻击动画还需要继续调试。
总体来看，第二周目标基本完成，并且部分内容已经超出原计划进入第三周的波次、UI、动画表现和资源替换阶段。当前不足主要集中在：第一关仍偏灰盒与原型状态，UI 仍以 C++ Canvas HUD 为主，音效、粒子、玩家血量、灯火弹、正式暂停菜单和后处理效果尚未完善；快速敌人和自爆敌人的独立美术表现仍需继续区分；主角 Tomoe 的移动动画和攻击动画还需要继续调试。 | 总体来看，第二周目标基本完成，并且部分内容已经超出原计划进入第三周的波次、UI、动画表现和资源替换阶段。当前不足主要集中在：第一关仍偏灰盒与原型状态，UI 仍以 C++ Canvas HUD 为主，音效、粒子、玩家血量、灯火弹、正式暂停菜单和后处理效果尚未完善；快速敌人和自爆敌人的独立美术表现仍需继续区分；主角 Tomoe 的移动动画和攻击动画还需要继续调试。 | 总体来看，第二周目标基本完成，并且部分内容已经超出原计划进入第三周的波次、UI、动画表现和资源替换阶段。当前不足主要集中在：第一关仍偏灰盒与原型状态，UI 仍以 C++ Canvas HUD 为主，音效、粒子、玩家血量、灯火弹、正式暂停菜单和后处理效果尚未完善；快速敌人和自爆敌人的独立美术表现仍需继续区分；主角 Tomoe 的移动动画和攻击动画还需要继续调试。 | 总体来看，第二周目标基本完成，并且部分内容已经超出原计划进入第三周的波次、UI、动画表现和资源替换阶段。当前不足主要集中在：第一关仍偏灰盒与原型状态，UI 仍以 C++ Canvas HUD 为主，音效、粒子、玩家血量、灯火弹、正式暂停菜单和后处理效果尚未完善；快速敌人和自爆敌人的独立美术表现仍需继续区分；主角 Tomoe 的移动动画和攻击动画还需要继续调试。

## 模块状态
模块状态 | 负责人 | 模块 | 详细说明
进行中 | 黄帝尧 | 怪物逻辑与交互系统 | 根据项目计划书第二周目标，本周围绕“守灯笼、打敌人、胜负判定”的最小玩法闭环展开开发。主要完成怪物基础逻辑、敌人血条、灯笼交互提示，以及敌人动画接入的 C++ 预留；当前项目已具备敌人攻击灯笼、玩家修复灯笼、波次刷怪、胜利/失败判断等核心规则，并通过 GitHub 与 Git LFS 进行同步管理。
进行中 | 邢增浩 | 主角移动、跳跃与攻击 | 本周主要负责主角移动、跳跃和攻击相关开发。玩家已具备横板移动、跳跃、普通攻击和基础攻击范围检测能力，可通过鼠标左键或 J 攻击敌人；相关输入与角色动作逻辑为后续接入 Tomoe 主角模型、剑术攻击动画和更完整的战斗反馈打下基础。
已结束 | 黄顺金 | 第一关原型与敌人视觉资源 | 本周已搭建第一关“灯会街口”原型场景，并接入 Stickman 敌人资源。基础敌人已从占位模型升级为 Stickman 骨骼模型，并具备待机、行走、攻击、受击、死亡等基础动画表现。快速敌人与自爆敌人蓝图也已进行阶段性更新，但仍保留进一步美术区分空间。
进行中 | 张乐钊 | UI、提示与测试支持 | 本周已完成 C++ HUD 阶段性显示，包括当前波次、敌人数量、灯笼状态、武器等级、墨点、伤害和攻击范围等信息；新增敌人血条和灯笼修复提示，玩家靠近受损灯笼时会显示 E / F Repair。胜利和失败结果界面已具备重开与退出功能，后续仍需向正式 UMG 界面、美术化 UI 和音效提示推进。
进行中 | 李远涵 | 技术展示与后续渲染准备 | 本周主要配合项目核心闭环完成，暂未进入自定义后处理正式实现阶段。当前灯笼系统已经具备耐久、明暗和颜色变化逻辑，为后续实现“灯笼越暗画面越冷灰、灯笼恢复画面变暖变亮”的后处理联动效果提供了玩法数据基础。

## 本周小结
本周小结 | 本周小结
序号 | 小组总结
1 | 本周开发重点围绕项目计划书中第二周阶段验收标准展开，即完成第一关灰盒原型、玩家攻击、敌人生成、敌人受击与死亡、灯笼耐久系统以及基础胜负判断。当前项目已经形成较完整的第一关最小玩法闭环：敌人会按波次生成并向灯笼移动，攻击灯笼会降低耐久；玩家可以移动、跳跃、攻击敌人、修复灯笼；击败敌人可以获得墨点并提升武器能力；所有灯笼熄灭会失败，清除波次可胜利。
2 | 在表现层面，本周完成了 Stickman 敌人资源导入与基础动画接入，基础敌人不再只使用占位模型；同时开始导入 Tomoe 主角模型和剑术动画资源，为后续主角替换和战斗表现优化打基础。UI 方面已经具备调试型 HUD、敌人血条、灯笼修复提示和胜负结果界面。版本管理方面，团队已使用 GitHub 与 Git LFS 管理 Unreal 工程和大体积美术资源，并在开发中明确了避免多人同时修改同一 .uasset / .umap 文件的协作规则。
3 | 总体来看，第二周目标基本完成，并且部分内容已经超出原计划进入第三周的波次、UI、动画表现和资源替换阶段。当前不足主要集中在：第一关仍偏灰盒与原型状态，UI 仍以 C++ Canvas HUD 为主，音效、粒子、玩家血量、灯火弹、正式暂停菜单和后处理效果尚未完善；快速敌人和自爆敌人的独立美术表现仍需继续区分；主角 Tomoe 的移动动画和攻击动画还需要继续调试。

## 个人小结
组员 | 小结
黄帝尧 | 本周主要负责怪物逻辑、敌人血条、灯笼交互提示和敌人动画接入的 C++ 预留。围绕第二周“最小玩法闭环”目标，推进敌人生成、移动、攻击灯笼、受击死亡、血条显示、修复提示和动画接口预留等内容，确保第一关原型能够形成可运行的守护玩法。
邢增浩 | 本周主要负责主角移动、跳跃和攻击的开发。完成并完善横板角色移动、跳跃输入、普通攻击触发和攻击检测等基础能力，使玩家可以在第一关原型中完成移动、躲避和攻击敌人的核心操作。
黄顺金 | 本周主要负责关卡原型和美术资源接入。完成第一关灰盒场景的基础搭建，整理并导入 Stickman 敌人资源，调整基础敌人外观和动画表现，使敌人从占位模型过渡到可展示的骨骼模型效果。
张乐钊 | 本周主要关注 UI、提示、测试和运行反馈。当前 HUD 已能显示波次、敌人、灯笼、武器和墨点等关键状态，胜负结果界面、敌人血条和灯笼修复提示也已能辅助玩家理解当前战斗情况，后续将继续向正式 UMG UI 和音效提示完善。
李远涵 | 本周主要配合核心玩法闭环与后续技术展示准备。虽然自定义后处理尚未正式实现，但灯笼耐久、明暗变化和颜色反馈已经具备基础数据来源，后续可以在此基础上继续实现灯笼状态与画面冷暖、饱和度和暗角变化的联动效果。

## 讨论纪要与截图
小组讨论纪要和必要截图 | 小组讨论纪要和必要截图
序号 | 讨论纪要
1 | 本周讨论确定继续以“最小玩法闭环”为优先目标，先保证玩家、敌人、灯笼、波次和胜负判断可以完整运行，再逐步替换美术、动画、UI、音效和后处理效果。
2 | 团队明确了 C++ 与蓝图/资源分工：C++ 侧主要负责玩家攻击、敌人逻辑、灯笼耐久、波次刷怪、胜负判定、HUD 和交互提示；蓝图和资源侧主要负责敌人外观、主角模型、动画资源、关卡摆放和视觉表现。
3 | 为避免 Git LFS 冲突，讨论并确定协作规则：同一时间不要两个人同时修改同一个 .uasset 或 .umap 文件。尤其是 BP_ModengEnemy、BP_ModengFastEnemy、BP_ModengExploderEnemy、L_Level01_Street 以及 Content/__ExternalActors__ 下的关卡外部 Actor 文件，修改前需要先在群里说明“锁定”对应资源，提交推送后其他成员再拉取继续工作。
4 | 本周 GitHub 仓库已同步多次更新，主要提交包括敌人 Stickman 资源接入、基础敌人动画改进、敌人血条与灯笼修复提示、项目 README 与交接文档更新、Tomoe 主角资源和战斗动画资源接入等。
必要截图清单 | 必要截图清单
序号 | 截图内容
1 | 第一关灰盒场景运行截图。
2 | 玩家攻击敌人截图。
3 | 敌人血条显示截图。
4 | 灯笼受损后显示 E / F Repair 提示截图。
5 | 胜利和失败结果界面截图。
6 | Stickman 敌人动画或 Tomoe 主角模型接入截图。