## 周报总览
每周总结报告
《墨灯守巷》第四周项目进度总结
组别 | 第1组
游戏名 | 墨灯守巷
时间周期 | 第四周
本周进度概览
本周开发重点围绕项目计划书中第四周阶段验收标准展开，即搭建第二关“古桥夜市”，实现小 Boss 行为、关卡切换与主要美术资源替换，推动项目从第一关 Alpha 向双关卡可演示 Demo 过渡。结合当前 GitHub 最新进度，本周主线分工依旧为：黄帝尧负责怪物、Boss 与关卡规则相关内容，邢增浩负责主角移动、战斗和动画表现相关内容。怪物侧已扩展普通、快速、自爆、远程和 Boss 敌人的 C++ 体系，第二关 Boss 具备近战、远程弹幕、范围爆炸、召唤和半血火场阶段；主角侧新增双跳、右键翻滚、空中下劈、连招取消窗口、武器显示和原型斩击 VFX，战斗操作表现明显提升。
当前风险与后续重点
总体来看，第四周目标已经从单关卡玩法验证推进到第二关与 Boss 关卡流程验证。当前第二关 Boss、关卡切换、主角机动和攻击表现均已具备可测试基础，但仍需要在 PIE 中继续调参：Boss 伤害数值、技能节奏、火场范围、敌人可读性、主角翻滚/连招取消时机、空中下劈落地收招和斩击 VFX 可读性都需要进一步测试。过场动画、正式音效、UI 美术化和最终古风灯会风格统一仍是后续重点。

## 模块状态
模块状态 | 负责人 | 模块 | 详细说明
进行中 | 黄帝尧 | 怪物、Boss 与关卡规则系统 | 本周继续负责怪物相关内容，并围绕第四周“第二关、小 Boss、关卡切换”的目标推进。当前敌人体系已包含普通敌人、快速敌人、自爆敌人、远程敌人和 Boss 敌人，C++ 侧补充了模块化骷髅、骷髅法师和 Reaper Boss 的视觉/动画加载；Boss 具备镰刀近战、远程投射物、范围爆炸、召唤小怪和半血火场阶段，第二关关卡流程与最终波次 Boss 遭遇已具备可测试基础。后续重点是继续在 PIE 中调 Boss 数值、技能频率、火场半径和不同怪物的辨识度。
进行中 | 邢增浩 | 主角移动、翻滚与连招表现 | 本周继续负责主角相关内容。主角 Tomoe 在原有移动、跳跃和地面连招基础上新增双跳、右键翻滚/闪避、翻滚无敌窗口、翻滚取消窗口、空中下劈三段 Montage 和落地收招逻辑；地面攻击继续使用四段 Montage 与动画通知驱动攻击窗口、连招提交和移动取消。武器显示更新为 Sci-fi Frozen Sword，并在地面攻击和空中下劈 Montage 上接入原型 Niagara 斩击 VFX。后续需要重点验证翻滚、连招取消、空中下劈落地和武器轨迹的手感。
进行中 | 黄顺金 | 第二关场景与美术资源整理 | 本周围绕第四周目标继续配合第二关“古桥夜市”和整体古风灯会风格推进。当前项目已有第二关 L_Level02_BridgeMarket、灯笼资源、敌人/武器/角色资源和关卡切换基础，后续仍需要继续整理平台、灯笼、敌人出生点、玩家出生点、Boss 战斗空间和镜头边界，使第二关更适合演示 Boss 遭遇和主角机动战斗。
进行中 | 张乐钊 | UI、结果界面与测试支持 | 本周继续配合双关卡流程和测试。当前已有 C++ Canvas HUD、敌人血条、灯笼修复提示、胜利/失败结果界面，以及第一关通关后的 Level Complete 菜单，可提供 Restart、Next Level 和 Quit。后续需要继续把关卡切换、第二关 Boss 测试、玩家操作反馈和音效/UI 美术化整理进可演示版本，并记录组内测试问题。
进行中 | 李远涵 | 技术展示与画面风格准备 | 本周继续为第五周后处理与画面统一做准备。灯笼耐久、亮度、颜色反馈和 Boss 火场/爆炸等表现已经提供了可联动的状态来源；后续可基于灯笼明暗、Boss 阶段和关卡氛围驱动画面冷暖、饱和度、暗角和火场效果对比，进一步统一古风灯会与危机感。

## 本周小结
本周小结
序号 | 小组总结
1 | 本周是项目计划中的第四周，开发重点从第一关 Alpha 推进到第二关“古桥夜市”和 Boss 遭遇验证。团队继续围绕玩家、敌人、灯笼、波次、关卡切换和表现反馈进行联调，目标是让项目具备从第一关进入第二关、并在第二关挑战 Boss 的双关卡演示基础。
2 | 分工上，本周依旧保持黄帝尧负责怪物、邢增浩负责主角相关内容。黄帝尧主要推进普通、快速、自爆、远程和 Boss 敌人的 C++ 体系、敌人视觉/动画加载、Boss 技能和第二关最终遭遇；邢增浩主要推进 Tomoe 主角双跳、翻滚、翻滚无敌/取消窗口、空中下劈、地面连招取消和斩击 VFX，使主角战斗手感从基础连招继续向可演示动作表现提升。
3 | 与第四周验收标准相比，项目已经具备第二关、关卡切换、Boss 行为和主要美术/动画资源替换的基础成果；但片头/过场动画仍需继续补齐，Boss 数值、技能节奏、火场可读性、主角翻滚与空中下劈手感、UI 美术化和音效仍需要后续集中测试与调整。下一步应优先完成第二关 Boss PIE 测试和第一关通关到第二关的完整演示流程。

## 个人小结
组员 | 小结
黄帝尧 | 本周继续负责怪物、Boss 和关卡规则相关内容，重点推进第二关 Boss 遭遇、敌人类型扩展和关卡流程联调。当前普通、快速、自爆、远程和 Boss 敌人均已有 C++ 基础，Boss 已具备镰刀近战、远程投射物、范围爆炸、召唤小怪和半血火场阶段；后续将继续调试 Boss 数值、火场范围、怪物可读性和第二关最终波次节奏。
邢增浩 | 本周继续负责主角相关内容，重点推进 Tomoe 主角的双跳、右键翻滚、翻滚无敌/取消窗口、空中下劈 Montage、地面连招取消和武器/VFX 表现。主角战斗已经从基础攻击扩展到更完整的机动与连招表现，后续需要继续验证空中下劈落地收招、移动取消时机、武器轨迹和斩击 VFX 的实际手感。
黄顺金 | 本周继续配合第二关场景和美术资源整理，围绕“古桥夜市”场景、灯笼摆放、敌人出生点、玩家出生点、Boss 战斗空间和镜头边界进行支撑，为第四周双关卡演示和 Boss 测试提供关卡基础。
张乐钊 | 本周继续关注 UI、结果界面和测试支持。当前项目已有 HUD、敌人血条、灯笼修复提示、胜负结果界面和第一关通关后的下一关入口，后续需要结合第二关 Boss 流程继续完善测试记录、音效接入和更正式的 UI 展示。
李远涵 | 本周继续准备后续技术展示方向，关注灯笼亮度、Boss 火场、爆炸效果和整体画面氛围之间的衔接。后续可在第二关流程稳定后，将灯笼状态、Boss 阶段和场景氛围映射到画面冷暖、饱和度和暗角变化。

## 讨论纪要与截图
小组讨论纪要和必要截图
序号 | 讨论纪要
1 | 本周讨论确认当前进入第四周，应以第二关“古桥夜市”、Boss 遭遇和关卡切换为阶段重点，在第一关 Alpha 基础上推进双关卡 Demo 可演示流程。
2 | 团队确认本周主要分工依旧不变：黄帝尧继续负责怪物、Boss 和关卡规则，重点处理 Boss 行为、敌人类型、波次和第二关最终遭遇；邢增浩继续负责主角相关内容，重点处理双跳、翻滚、空中下劈、连招取消、武器显示和攻击 VFX。
3 | 本周 GitHub 更新重点包括第二关 Boss 体系、爆炸/火场辅助 Actor、第一关通关后的 Level Complete 菜单、Tomoe 双跳与翻滚、Montage 驱动空中下劈、武器显示控制、Sci-fi Frozen Sword 资源和原型斩击 Niagara VFX。
4 | 后续协作仍需注意 Unreal 资源冲突，尤其是 BP_SideScrollingCharacter、ABP_Tomoe_SideScroller、Boss/Enemy 相关蓝图、L_Level02_BridgeMarket 和 Content/__ExternalActors__ 下关卡外部 Actor 文件。修改前最好先在群里同步，提交后其他成员及时拉取。
必要截图清单
1 | 第二关“古桥夜市”运行截图。
#VALUE!
2 | Boss 近战、远程弹幕或半血火场阶段截图。
#VALUE!
3 | 第一关通关后的 Next Level / Level Complete 菜单截图。
#VALUE!
4 | Tomoe 双跳、右键翻滚或翻滚取消演示截图。
#VALUE!
5 | 主角地面连招、空中下劈或斩击 VFX 截图。
#VALUE!
#VALUE!